## 3450-3550_Global_Transition_Sta
| Federal Entity |  | System Name | Serial Number | System Use | TX State | RX State | Transition Due Date | Transition Status | Complete Date
| Parent Agency | Agency
3450-3550 | DOD | AF | AF Airborne Radar 1 (AF-3450-8) | AF082636 | Airborne Radar | GA | GA | 2033-07-14 | Complete | 2022-10-14
3450-3550 | DOD | AF | AF Airborne Radar 1 (AF-3450-8) | AF082637 | Airborne Radar | GA | GA | 2033-07-14 | Complete | 2022-10-14
3450-3550 | DOD | AF | AF Airborne Radar 1 (AF-3450-8) | AF140209 | Airborne Radar | USP | USP | 2033-07-14 | Complete | 2022-10-14
3450-3550 | DOD | AF | AF Airborne Radar 1 (AF-3450-8) | AF140210 | Airborne Radar | USP | USP | 2033-07-14 | Complete | 2022-10-14
3450-3550 | DOD | AF | AF Airborne Radar 1 (AF-3450-8) | AF771239 | Airborne Radar | USP | USP | 2033-07-14 | Complete | 2022-10-14
3450-3550 | DOD | AF | AF Airborne Radar 1 (AF-3450-8) | AF835460 | Airborne Radar | USA | USA | 2033-07-14 | Complete | 2022-10-14
3450-3550 | DOD | AF | AF Other 1 (AF-3450-12) | AF206930 | Fixed Radar | NM | NM | 2022-10-14 | Complete | 2022-10-14
3450-3550 | DOD | AF | AF Other 2 (AF-3450-13) | AF194059 | Fixed Radar | TX | TX | 2022-10-14 | Complete | 2022-10-14
3450-3550 | DOD | AF | AF Other 2 (AF-3450-13) | AF194060 | Fixed Radar | TX | TX | 2022-10-14 | Complete | 2022-10-14
3450-3550 | DOD | AF | AF Other 2 (AF-3450-13) | AF194061 | Fixed Radar | TX | TX | 2022-10-14 | Complete | 2022-10-14
3450-3550 | DOD | AF | AF Other 3 (AF-3450-14) | AF193668 | Fixed Radar | OH | OH | 2022-10-14 | Complete | 2022-10-14
3450-3550 | DOD | AF | AF Other 4 (AF-3450-15) | AF103102 | Mobile Radar | CA | CA | 2022-10-14 | Complete | 2022-10-14
3450-3550 | DOD | AF | AF Other 4 (AF-3450-15) | AF103103 | Mobile Radar | MO | MO | 2022-10-14 | Complete | 2022-10-14
3450-3550 | DOD | AF | AF Other 4 (AF-3450-15) | AF103104 | Mobile Radar | CA | CA | 2022-10-14 | Complete | 2022-10-14
3450-3550 | DOD | AF | AF Other 5 (AF-3450-16) | AF152888 | Other | NM | NM | 2022-10-14 | Complete | 2022-10-14
3450-3550 | DOD | AF | AF Other 5 (AF-3450-16) | AF193759 | Other | CA | CA | 2022-10-14 | Complete | 2022-10-14
3450-3550 | DOD | AF | AF Other 5 (AF-3450-16) | AF202571 | Mobile Radar | GA | GA | 2022-10-14 | Complete | 2022-10-14
3450-3550 | DOD | AF | AF Other 5 (AF-3450-16) | AF202682 | Mobile Radar | CA | CA | 2022-10-14 | Complete | 2022-10-14
3450-3550 | DOD | AF | AF Other 5 (AF-3450-16) | AF202713 | Mobile Radar | MO | MO | 2022-10-14 | Complete | 2022-10-14
3450-3550 | DOD | AF | AF Other 5 (AF-3450-16) | AF202718 | Mobile Radar | OH | OH | 2022-10-14 | Complete | 2022-10-14
3450-3550 | DOD | AF | AF Other 5 (AF-3450-16) | AF203958 | Mobile Radar | FL | FL | 2022-10-14 | Complete | 2022-10-14
3450-3550 | DOD | AF | AF Other 6 (AF-3450-17) | AF160945 | Other | NV | NV | 2022-10-14 | Complete | 2022-10-14
3450-3550 | DOD | AF | AF Other 6 (AF-3450-17) | AF160948 | Other | NV | NV | 2022-10-14 | Complete | 2022-10-14
3450-3550 | DOD | AF | AF Other 6 (AF-3450-17) | AF161841 | Other | NV | NV | 2022-10-14 | Complete | 2022-10-14
3450-3550 | DOD | AF | AF Other 6 (AF-3450-17) | AF161842 | Other | NV | NV | 2022-10-14 | Complete | 2022-10-14
3450-3550 | DOD | AF | AF Other 6 (AF-3450-17) | AF181957 | Other | NV | NV | 2022-10-14 | Complete | 2022-10-14
3450-3550 | DOD | AF | AF Other 6 (AF-3450-17) | AF181958 | Other | NV | NV | 2022-10-14 | Complete | 2022-10-14
3450-3550 | DOD | AF | AF Other 7 (AF-3450-18) | AF177528 | Mobile Radar | NV | NV | 2022-10-14 | Complete | 2022-10-14
3450-3550 | DOD | AF | AF RCS 1 (AF-3450-9) | AF204164 | Fixed Radar | NM | NM | 2022-10-14 | Complete | 2022-10-14
3450-3550 | DOD | AF | AF RSE 1 (AF-3450-10) | AF202841 | Other | FL | FL | 2022-10-14 | Complete | 2022-10-14
3450-3550 | DOD | AF | AF RSE 1 (AF-3450-10) | AF203363 | Other | FL | FL | 2022-10-14 | Complete | 2022-10-14
3450-3550 | DOD | AF | AF RSE 1 (AF-3450-10) | AF203961 | Other | FL | FL | 2022-10-14 | Complete | 2022-10-14
3450-3550 | DOD | AF | AF RSE 1 (AF-3450-10) | AF203962 | Other | FL | FL | 2022-10-14 | Complete | 2022-10-14
3450-3550 | DOD | AF | AF Threat System 1 (AF-3450-11) | AF168966 | Mobile Radar | NV | NV | 2022-10-14 | Complete | 2022-10-14
3450-3550 | DOD | AR | AN/TPQ-53 | AR100505 | Fixed Radar | KS | KS | 2022-10-14 | Complete | 2022-10-14
3450-3550 | DOD | AR | AN/TPQ-53 | AR111214 | Fixed Radar | MD | MD | 2022-10-14 | Complete | 2022-10-14
3450-3550 | DOD | AR | AN/TPQ-53 | AR111215 | Fixed Radar | MD | MD | 2022-10-14 | Complete | 2022-10-14
3450-3550 | DOD | AR | AN/TPQ-53 | AR111216 | Fixed Radar | MD | MD | 2022-10-14 | Complete | 2022-10-14
3450-3550 | DOD | AR | AN/TPQ-53 | AR130606 | Fixed Radar | CO | CO | 2022-10-14 | Complete | 2022-10-14
3450-3550 | DOD | AR | AN/TPQ-53 | AR135167 | Fixed Radar | NC | NC | 2022-10-14 | Complete | 2022-10-14
3450-3550 | DOD | AR | AN/TPQ-53 | AR135702 | Fixed Radar | OK | OK | 2022-10-14 | Complete | 2022-10-14
3450-3550 | DOD | AR | AN/TPQ-53 | AR141406 | Fixed Radar | WA | WA | 2022-10-14 | Complete | 2022-10-14
3450-3550 | DOD | AR | AN/TPQ-53 | AR141412 | Fixed Radar | WA | WA | 2022-10-14 | Complete | 2022-10-14
3450-3550 | DOD | AR | AN/TPQ-53 | AR141683 | Fixed Radar | CO | CO | 2022-10-14 | Complete | 2022-10-14
3450-3550 | DOD | AR | AN/TPQ-53 | AR145359 | Fixed Radar | GA | GA | 2022-10-14 | Complete | 2022-10-14
3450-3550 | DOD | AR | AN/TPQ-53 | AR145365 | Fixed Radar | TN | TN | 2022-10-14 | Complete | 2022-10-14
3450-3550 | DOD | AR | AN/TPQ-53 | AR145371 | Fixed Radar | MS | MS | 2022-10-14 | Complete | 2022-10-14
3450-3550 | DOD | AR | AN/TPQ-53 | AR145392 | Fixed Radar | GA | GA | 2022-10-14 | Complete | 2022-10-14
3450-3550 | DOD | AR | AN/TPQ-53 | AR151409 | Fixed Radar | OH | OH | 2022-10-14 | Complete | 2022-10-14
3450-3550 | DOD | AR | AN/TPQ-53 | AR152600 | Fixed Radar | NM | NM | 2022-10-14 | Complete | 2022-10-14
3450-3550 | DOD | AR | AN/TPQ-53 | AR155115 | Fixed Radar | KY | KY | 2022-10-14 | Complete | 2022-10-14
3450-3550 | DOD | AR | AN/TPQ-53 | AR155432 | Fixed Radar | NY | NY | 2022-10-14 | Complete | 2022-10-14
3450-3550 | DOD | AR | AN/TPQ-53 | AR155433 | Fixed Radar | NY | NY | 2022-10-14 | Complete | 2022-10-14
3450-3550 | DOD | AR | AN/TPQ-53 | AR155434 | Fixed Radar | NY | NY | 2022-10-14 | Complete | 2022-10-14
3450-3550 | DOD | AR | AN/TPQ-53 | AR155438 | Fixed Radar | VA | VA | 2022-10-14 | Complete | 2022-10-14
3450-3550 | DOD | AR | AN/TPQ-53 | AR155439 | Fixed Radar | VA | VA | 2022-10-14 | Complete | 2022-10-14
3450-3550 | DOD | AR | AN/TPQ-53 | AR155440 | Fixed Radar | VA | VA | 2022-10-14 | Complete | 2022-10-14
3450-3550 | DOD | AR | AN/TPQ-53 | AR155445 | Fixed Radar | VT | VT | 2022-10-14 | Complete | 2022-10-14
3450-3550 | DOD | AR | AN/TPQ-53 | AR155446 | Fixed Radar | VT | VT | 2022-10-14 | Complete | 2022-10-14
3450-3550 | DOD | AR | AN/TPQ-53 | AR155450 | Fixed Radar | PA | PA | 2022-10-14 | Complete | 2022-10-14
3450-3550 | DOD | AR | AN/TPQ-53 | AR155451 | Fixed Radar | PA | PA | 2022-10-14 | Complete | 2022-10-14
3450-3550 | DOD | AR | AN/TPQ-53 | AR155452 | Fixed Radar | PA | PA | 2022-10-14 | Complete | 2022-10-14
3450-3550 | DOD | AR | AN/TPQ-53 | AR174079 | Fixed Radar | ID | ID | 2022-10-14 | Complete | 2022-10-14
3450-3550 | DOD | AR | AN/TPQ-53 | AR184066 | Fixed Radar | MN | MN | 2022-10-14 | Complete | 2022-10-14
3450-3550 | DOD | AR | AN/TPQ-53 | AR192454 | Fixed Radar | NM | NM | 2022-10-14 | Complete | 2022-10-14
3450-3550 | DOD | AR | AN/TPQ-53 | AR192455 | Fixed Radar | NM | NM | 2022-10-14 | Complete | 2022-10-14
3450-3550 | DOD | AR | AN/TPQ-53 | AR192730 | Fixed Radar | AZ | AZ | 2022-10-14 | Complete | 2022-10-14
3450-3550 | DOD | AR | AN/TPQ-53 | AR194107 | Fixed Radar | UT | UT | 2022-10-14 | Complete | 2022-10-14
3450-3550 | DOD | AR | AN/TPQ-53 | AR194108 | Fixed Radar | UT | UT | 2022-10-14 | Complete | 2022-10-14
3450-3550 | DOD | AR | AN/TPQ-53 | AR194196 | Fixed Radar | UT | UT | 2022-10-14 | Complete | 2022-10-14
3450-3550 | DOD | AR | AN/TPQ-53 | AR195014 | Fixed Radar | KY | KY | 2022-10-14 | Complete | 2022-10-14
3450-3550 | DOD | AR | AN/TPQ-53 | AR195015 | Fixed Radar | KY | KY | 2022-10-14 | Complete | 2022-10-14
3450-3550 | DOD | AR | AN/TPQ-53 | AR195458 | Fixed Radar | NH | NH | 2022-10-14 | Complete | 2022-10-14
3450-3550 | DOD | AR | AN/TPQ-53 | AR195461 | Fixed Radar | NH | NH | 2022-10-14 | Complete | 2022-10-14
3450-3550 | DOD | AR | AN/TPQ-53 | AR200153 | Fixed Radar | KY | KY | 2022-10-14 | Complete | 2022-10-14
3450-3550 | DOD | N | DON RADIOLOCATION | N168048 | Shipborne Radar | WA | WA | 2022-10-14 | Complete | 2022-10-14
3450-3550 | DOD | N | DON RADIOLOCATION | N174604 | Fixed Radar | MD | MD | 2022-10-14 | Complete | 2022-10-14
3450-3550 | DOD | N | DON RADIOLOCATION | N174605 | Fixed Radar | MD | MD | 2022-10-14 | Complete | 2022-10-14
3450-3550 | DOD | N | DON RADIOLOCATION | N193485 | Shipborne Radar | TX | TX | 2022-10-14 | Complete | 2022-10-14
3450-3550 | DOD | N | DON RADIOLOCATION | N193490 | Shipborne Radar | LA | LA | 2022-10-14 | Complete | 2022-10-14
3450-3550 | DOD | N | DON RADIOLOCATION | N193492 | Shipborne Radar | AL | AL | 2022-10-14 | Complete | 2022-10-14
3450-3550 | DOD | N | DON RADIOLOCATION | N193493 | Shipborne Radar | FL | FL | 2022-10-14 | Complete | 2022-10-14
3450-3550 | DOD | N | DON RADIOLOCATION | N193498 | Shipborne Radar | GA | GA | 2022-10-14 | Complete | 2022-10-14
3450-3550 | DOD | N | DON RADIOLOCATION | N193499 | Shipborne Radar | SC | SC | 2022-10-14 | Complete | 2022-10-14
3450-3550 | DOD | N | DON RADIOLOCATION | N193500 | Shipborne Radar | NC | NC | 2022-10-14 | Complete | 2022-10-14
3450-3550 | DOD | N | DON RADIOLOCATION | N193502 | Shipborne Radar | MD | MD | 2022-10-14 | Complete | 2022-10-14
3450-3550 | DOD | N | DON RADIOLOCATION | N193503 | Shipborne Radar | PA | PA | 2022-10-14 | Complete | 2022-10-14
3450-3550 | DOD | N | DON RADIOLOCATION | N193504 | Shipborne Radar | NJ | NJ | 2022-10-14 | Complete | 2022-10-14
3450-3550 | DOD | N | DON RADIOLOCATION | N193505 | Shipborne Radar | NY | NY | 2022-10-14 | Complete | 2022-10-14
3450-3550 | DOD | N | DON RADIOLOCATION | N193506 | Shipborne Radar | MA | MA | 2022-10-14 | Complete | 2022-10-14
3450-3550 | DOD | N | DON RADIOLOCATION | N193507 | Shipborne Radar | ME | ME | 2022-10-14 | Complete | 2022-10-14
3450-3550 | DOD | N | DON RADIOLOCATION | N193538 | Shipborne Radar | VA | VA | 2022-10-14 | Complete | 2022-10-14
3450-3550 | DOD | N | DON RADIOLOCATION | N193631 | Shipborne Radar | CT | CT | 2022-10-14 | Complete | 2022-10-14
3450-3550 | DOD | N | DON RADIOLOCATION | N193632 | Shipborne Radar | NH | NH | 2022-10-14 | Complete | 2022-10-14
3450-3550 | DOD | N | DON RADIOLOCATION | N193644 | Shipborne Radar | RI | RI | 2022-10-14 | Complete | 2022-10-14
3450-3550 | DOD | N | DON RADIOLOCATION | N193645 | Shipborne Radar | DE | DE | 2022-10-14 | Complete | 2022-10-14
3450-3550 | DOD | N | DON RADIOLOCATION | N197022 | Shipborne Radar | CA | CA | 2022-10-14 | Complete | 2022-10-14
3450-3550 | DOD | N | DON RADIOLOCATION | N198081 | Shipborne Radar | WA | WA | 2022-10-14 | Complete | 2022-10-14
3450-3550 | DOD | N | DON RADIOLOCATION | N198099 | Shipborne Radar | OR | OR | 2022-10-14 | Complete | 2022-10-14
3450-3550 | DOD | N | DON RDTE | N097072 | Other | OR | OR | 2022-10-14 | Complete | 2022-10-14
3450-3550 | DOD | N | DON RDTE | N147286 | Other | CA | CA | 2022-10-14 | Complete | 2022-10-14
3450-3550 | DOD | N | DON RDTE | N156801 | Other | CA | CA | 2022-10-14 | Complete | 2022-10-14
3450-3550 | DOD | N | DON RDTE | N173936 | Other | MS | MS | 2022-10-14 | Complete | 2022-10-14
3450-3550 | DOD | N | DON RDTE | N176742 | Other | CA | CA | 2022-10-14 | Complete | 2022-10-14
3450-3550 | DOD | N | DON RDTE | N176743 | Other | CA | CA | 2022-10-14 | Complete | 2022-10-14
3450-3550 | DOD | N | DON RDTE | N183381 | Other | FL | FL | 2022-10-14 | Complete | 2022-10-14
3450-3550 | DOD | N | DON RDTE | N183382 | Other | MD | MD | 2022-10-14 | Complete | 2022-10-14
3450-3550 | DOD | N | DON RDTE | N183550 | Other | VA | VA | 2022-10-14 | Complete | 2022-10-14
3450-3550 | DOD | N | DON RDTE | N183583 | Other | RI | RI | 2022-10-14 | Complete | 2022-10-14
3450-3550 | DOD | N | DON RDTE | N193316 | Other | MD | MD | 2022-10-14 | Complete | 2022-10-14
3450-3550 | DOD | N | DON RDTE | N193344 | Other | VA | VA | 2022-10-14 | Complete | 2022-10-14
3450-3550 | DOD | N | DON RDTE | N193443 | Other | ME | ME | 2022-10-14 | Complete | 2022-10-14
3450-3550 | DOD | N | DON RDTE | N194127 | Other | VA | VA | 2022-10-14 | Complete | 2022-10-14
3450-3550 | DOD | N | DON RDTE | N194617 | Other | MD | MD | 2022-10-14 | Complete | 2022-10-14
3450-3550 | DOD | N | DON RDTE | N194622 | Other | MD | MD | 2022-10-14 | Complete | 2022-10-14
3450-3550 | DOD | N | DON RDTE | N198123 | Other | WA | WA | 2022-10-14 | Complete | 2022-10-14
3450-3550 | DOD | N | DON RDTE | N204586 | Other | MD | MD | 2022-10-14 | Complete | 2022-10-14
3450-3550 | DOD | N | DON RDTE | N204587 | Other | MD | MD | 2022-10-14 | Complete | 2022-10-14
3450-3550 | DOD | N | DON RDTE | N204588 | Other | MD | MD | 2022-10-14 | Complete | 2022-10-14
3450-3550 | DOD | N | DON RDTE | N204589 | Other | MD | MD | 2022-10-14 | Complete | 2022-10-14
3450-3550 | DOD | N | DON RDTE | N204590 | Other | MD | MD | 2022-10-14 | Complete | 2022-10-14
3450-3550 | DOD | N | DON RDTE | N204591 | Other | MD | MD | 2022-10-14 | Complete | 2022-10-14
3450-3550 | DOD | N | DON RDTE | N204592 | Other | MD | MD | 2022-10-14 | Complete | 2022-10-14
3450-3550 | DOD | N | DON RDTE | N204593 | Other | MD | MD | 2022-10-14 | Complete | 2022-10-14
3450-3550 | DOD | N | DON RDTE | N204594 | Other | MD | MD | 2022-10-14 | Complete | 2022-10-14
3450-3550 | DOD | N | DON RDTE | N204595 | Other | MD | MD | 2022-10-14 | Complete | 2022-10-14
3450-3550 | DOD | N | DON RDTE | N204596 | Other | MD | MD | 2022-10-14 | Complete | 2022-10-14
3450-3550 | DOD | N | DON RDTE | N204597 | Other | MD | MD | 2022-10-14 | Complete | 2022-10-14
3450-3550 | DOD | N | DON RDTE | N204598 | Other | MD | MD | 2022-10-14 | Complete | 2022-10-14
3450-3550 | DOD | N | DON RDTE | N204599 | Other | MD | MD | 2022-10-14 | Complete | 2022-10-14
3450-3550 | DOD | N | DON RDTE | N204600 | Other | MD | MD | 2022-10-14 | Complete | 2022-10-14
3450-3550 | DOD | N | DON RDTE | N204601 | Other | MD | MD | 2022-10-14 | Complete | 2022-10-14
3450-3550 | DOD | N | DON RDTE | N204602 | Other | MD | MD | 2022-10-14 | Complete | 2022-10-14
3450-3550 | DOD | N | DON RDTE | N204603 | Other | MD | MD | 2022-10-14 | Complete | 2022-10-14
3450-3550 | DOD | N | DON RDTE | N204604 | Other | MD | MD | 2022-10-14 | Complete | 2022-10-14
3450-3550 | DOD | N | DON RDTE | N204605 | Other | MD | MD | 2022-10-14 | Complete | 2022-10-14
3450-3550 | DOD | N | DON RDTE | N208002 | Other | WA | WA | 2022-10-14 | Complete | 2022-10-14
3450-3550 | DOD | N | DON RDTE | N208270 | Other | WA | WA | 2022-10-14 | Complete | 2022-10-14
3450-3550 | DOD | N | DON SIMULATOR | N158049 | Fixed Radar | WA | WA | 2022-10-14 | Complete | 2022-10-14
3450-3550 | DOD | N | DON SIMULATOR | N173333 | Shipborne Radar | NJ | NJ | 2022-10-14 | Complete | 2022-10-14
3450-3550 | DOD | N | DON SIMULATOR | N184551 | Fixed Radar | MD | MD | 2022-10-14 | Complete | 2022-10-14
3450-3550 | DOD | N | DON SIMULATOR | N184554 | Fixed Radar | MD | MD | 2022-10-14 | Complete | 2022-10-14
3450-3550 | DOD | N | DON SIMULATOR | N184555 | Fixed Radar | MD | MD | 2022-10-14 | Complete | 2022-10-14
Count : 143